# inleiding tot projecten

Definitie project door Project Management Institute (PMI) = tijdelijke onderneming die w uitgevoerd om uniek product, dienst, resultaat te creëren.

3 kernpunten:

- Tijdelijk: duidelijk begin en einde

- Uniek: geen project loopt exact hetzelfde – bv. uitvoering, opkomst, sfeer spaghettiavond

- Specifiek resultaat: levert iets concreet op

Voorbeelden: spaghettiavond, bouwen zandkasteel

Projecten <-> operations/dagelijks werk: voorspelbare taken zonder duidelijk eindpunt

- Boekhouding

- Bemannen helpdesk

- Onderhoud servers

- …

- Operations: stabiliteit en continuïteit

- Projecten: vernieuwing en vooruitgang

## Ontstaan van projecten

Ontstaat vanuit behoefte die vervuld moet of kans die wil men grijpen

Interne triggers: organisatie beslist van binnenuit dat verandering nodig is – bv. webshop, digitaal leerproduct, nieuw product op markt brengen ter onderscheiding v concurrentie …

Externe triggers: beïnvloeding door factoren van buitenaf – bv. nieuwe wetgeving, technologische evoluties, markt- en klantverwachtingen …

Doel: beschrijft duidelijk het te bereiken resultaat

### Projecten, programma’s, portfolio’s

Project is onderdeel v groter geheel (3 niveaus):

- Project: afgebakend initiatief, duidelijk resultaat

- Programma: verzameling projecten, dragen bij aan eenzelfde groter doel

  - Bv. nieuwe app, andere zijprojecten o.a. nieuw klantenportaal, support chatbot, digitaal betaalsysteem

- Portfolio: geheel v programma’s, projecten en andere activiteiten die organisatie onderneemt om strategie waar te maken

  - Bv. bovenstaand voorbeeld bevat ook programma’s rond interne efficiëntie o.a. automatisering v processen

- Dit onderscheid help organisatie middelen beter te verdelen. Er ontstaat een “strijd” om dezelfde middelen = shared resources

- Op portfolioniveau w beslist welke proj prioriteit krijgen en hoe midd verdeeld w

Voorbeeld (student):

- Project: afgebakend OLOD of opdracht

- Programma: volledige opleiding IT

- Portfolio: totaalset vh leer- en ontwikkeltraject – o.a. keuzevakken, stages, studentenvereniging, hackathon

## bouwstenen project

### Scope en deliverables

Start met doel: geeft de richting aan, maar niet hoe doel bereikt wordt (daarvoor dient scope)

Scope:

- Beschrijft wat binnen proj valt, activiteiten, functies …

- = inhoudelijke afbakening

- Zorgt dat verwachtingen projectteam en opdrachtgever duidelijk zijn

- Moet zo gedetailleerd mogelijk zijn

Deliverables w in scope omschreven:

- = concreet, tastbaar resultaat dat proj oplevert (eindproduct)

- = meetbaar en duidelijk te verifiëren

- Tussentijdse resultaten

- Bv. werkende loginpagina, handleiding voor eindgebruikers, finale interne website …

Out of scope = wat buiten proj valt, voorkomt dat tijdens proj nieuwe zaken w toegevoegd – bv. geen mobiele app, geen chatbot, geen integratie met HR-software …

Voorbeeld studentenfuif:

- Doel: geld inzamelen, studenten samenbrengen

- Scope met deliverables: zaal, DJ, eten, drinken, reclame

- Out of scope: vervoer, sterke drank

### resources

Proj kan slagen mits voldoende middelen, opgedeeld in verschillende categorieën:

- Mensen met tijd en kennis o.a. projectleider, ontwikkelaars, testers, trainers …

- Machines en apparatuur: hardware, bouwapparatuur, productiemachines, software …

- Verbruiksgoederen en materialen: eten, drinken, bouwmaterialen …

- Infrastructuur: kantoorruimtes, servers, Cloud omgevingen …

- Geld  (om andere resources te financieren): lening, eigen midd, investeringen, subsidies …

### Budget

Financiële vertaling vd resources, hulpmiddel om haalbaarheid proj te bepalen

- Kosten: alle nodige uitgaven ter realisatie project

- Baten: verwachte voordelen of opbrengsten

  - Nt alle baten zijn financieel: wettelijke redenen, kwaliteit verbeteren zonder vertaling nr fin inkomsten

### Tijd

Tijdelijk, duidelijke start- en einddatum, vaak ook tussentijdse deadlines

### Ijzeren driehoek

Tijd, scope, budget = triple constraint triangle

- Onlosmakelijk met elkaar verbonden

- Wijziging in een element  gevolgen voor andere 2

Voorbeeld:

- Meer scope: extra functionaliteiten, activiteiten, deliverables  meer tijd en middelen

- Minder tijd: deadline naar voren geschoven  meer middelen nodig voor zelfde result op scope beperken

- Minder middelen of budget: besparen  scope verkleinen of meer tijd

- Projectmanager moet balans vinden, bespreken

### Risico’s

Er zijn onzekerheden die proj kunnen beïnvloeden = risico’s (kan op verschillende manieren) o.a. :

- Tijd: taken duren langer dan gepland, deadline in gedrang

- Middelen: teamlid valt weg, leverancier levert te laat

- Budget: kosten hoger dan gepland

- Kwaliteit: eindresultaat nt naar verwachting

Projectmanagement: risico’s zoveel mogelijk uitsluiten + vroegtijdig identificeren = risicobeheer:

Inschatting op 2 dimensies:

- Waarschijnlijkheid: hoe groot is de kans

- Impact: hoeveel schade

- prioriteiten stellen, bij groot risico al plan B klaar hebben

## Actoren

Project sponsor of opdrachtgever:

- Geef opdracht voor proj

- Zorgt voor nodige middelen en goedkeuringen

- Waakt over doel

- Neemt beslissingen

Nt altijd dezelfde persoon:

- Opdrachtgever: formuleert vraag of noodzaak – bv. afdelingshoofd vraagt ontwikkeling nieuwe tool

- Project sponsor: keurt budget en middelen goed – bv. directielid geeft goedkeuring

Projectmanager = spilfiguur dagelijkse leiding, verantwoordelijk realiseren resultaat, taken o.a.:

- Plannen, organiseren, coördineren vd uitvoering

- Verdelen, opvolgen taken binnen projectteam

- Bewaken ijzeren driehoek

- Beheren ingezette midd

- Rapporteren aan proj sponsor en stuurgroep

- Communiceren en onderhandelen bv. bij wijzigingen in scope, tijd, midd

Stuurgroep (Steering Committee) = groep vertegenwoordigers v management en belangrijke stakeholders, in grote projecten:

- Ondersteunen proj sponsor en projectmanager

- Beslissingen op hoog niveau

- Zorgen voor draagvlak binnen organisatie

- Ingrijpen wanneer proj dreigt te ontsporen

Projectteam = medewerkers die actief bijdragen a uitvoering (interne, externe, combinatie):

- Uitvoeren activiteiten die leiden tot afgesproken deliverables

- Teamleden vaak gedeeltelijk beschikbaar: hebben vaak operationele taken en/of andere proj

- Shared resources, plannen soms moeilijk

Eindgebruiker = gaat met resultaat van proj aan de slag

- Interne of externe gebruikers

- Beter hen vroeger in proces te betrekken  feedback om falen proj te vermijden

Andere (externe )stakeholders = belanghebbenden die niet altijd actief meewerken, wel invloed hebben:

- Overheden: opleggen wetgeving – bv. GDPR

- Vakbonden: waker over werkdruk WN

- Investeerders of banken: stellen vw bij financieren proj

- Buurtbewoners of belangengroepen: ervaren impact v bv. bouwproject

## Waarom falen projecten?

Combinatie v factoren, goed projectmanagement kan veel vd oorzaken voorkomen/opvangen

Oorzaken en succesfactoren (oplossingen):

- Onduidelijke doelstellingen: iedereen moet begrijpen waarom proj w uitgevoerd

- Slecht gedefinieerde scope: helder scope  afspraken over wat wel en niet tot proj behoort

- Onrealistische planning: realistisch  afstemmen op beschikbare tijd en midd

- Inefficiënt gebruik v middelen: capaciteit juist inzetten, duidelijke prioriteiten

- Gebrekkige communicatie: open en transparant communiceren, afgestemd op betrokkenen

- Onvoldoende risicobeheer: actief risicobeheer  voorbereid zijn op onverwachte gebeurtenissen

# Levenscyclus van een project

Projectlevenscyclus = model dat opeenvolgende stappen in proj in kaart brengt

- Initiatie: bepalen wrm proj nodig, welke waarde kan het opleveren, doel en haalbaarheid definiëren

- Planning: basis leggen voor uitvoering (scope, planning, budget, resources)

- Uitvoering: taken w uitgevoerd, deliverables w ontwikkeld, projectteam actief bezig

- Afsluiting: eindresultaat afleveren a opdrachtgevers, eindgebruikers

  - Vaak ook evalueren of proj geslaagd is: lessons learned-document opstellen voor toekomstige proj

Voordelen:

- Overzicht en structuur

- Mogelijkheid tot tussentijdse beslissingen

- Elke fase apart kan beheerd en bijgestuurd w

## Initiëren - initiatiefase

Doel en scope bepalen

- Idee uitwerken tot echt project

- Vertrekken vanuit het waarom (doel) en wat (scope)

- In deze fase: high-level scope = eerste afbakening idee, details w pas in planningsfase uitgewerkt bij requirements

Voorbeeld infonamiddag nieuwe studenten:

- Doel: geïnteresseerden overtuigen, vragen beantwoorden

- High-level scope: zaal reserveren, uitnodigingen sturen, presentatie voorzien, rondleiding op campus, onthaal …

- Out of scope: uitgebreide catering, workshops per vak apart, individuele intakegesprekken …

Haalbaarheid bepalen

- Financiële haalbaarheid: welke kosten, welke baten of andere voordelen? Realistisch?

- Technische haalbaarheid: hebben we juiste kennis, software hardware al? Nog voorzien?

- Operationele haalbaarheid: past oplossing in dagelijkse processen? Lost het echt iets op?

- Planning: voldoende tijd en mensen?

- Regels en wetgeving: verplichtingen om rekening mee te houden?

Voorbeeld infonamiddag:

- Financieel: huur zaal (€ 0, eigen campus), drank en bekers (+/- € 150), posters (€ 100)

- Technisch: is er een zaal vrij, beamer, microfoon?

- Operationeel: zijn er genoeg medewerkers, studentenambassadeurs om bezoekers te ontvangen?

- Planning: is datum haalbaar?

- Juridisch, veiligheid: maximumcapaciteit zaal, welke persoonsgegevens om inschrijfformulier

Stakeholders bepalen

Alle betrokkenen project bepalen: sponsor, manager, opdrachtgever, stuurgroep?, eindgebruikers  iedereen vanaf begin betrekken

Keyusers/sleutelgebruikers = vertegenwoordigers vd grotere groep v eindgebruikers, hebben vaak veel kennis over bedrijfsprocessen, rol loopt door alle fasen

Projectcharter

Opstellen a einde initiatiefase = formeel doc met gemaakte afspraken

- Doel

- High-level scope

- Eerste tijdsinschatting

- Budgetinschatting

- Belangrijke stakeholders

- Ondertekenen door sponsor  doorgaan naar planningsfase

## Plannen

Requirements bepalen

High-level scope omzetten nr requirements  concrete, toetsbare eisen waar resultaat aan moet voldoen

2 fasen:

Functionele requirements: beschrijven wat oplossing moet doen (functies/gedrag)

Niet-functionele requirements: beschrijven hoe dat moet gebeuren (prestaties, betrouwbaarheid, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid … )

Voorbeeld auto:

- Functioneel: automatisch remmen indien systeem dreigende botsing detecteert

- Niet-functioneel: gemiddeld verbruik < 5l/100km, 0 tot 100 km/u < 9 sec, geluidsniveau cabine

Koffiezetapparaat:

- Functioneel: espresso selecteren, dus apparaat moet automatisch espresso bereiden

- Niet-functioneel: opwarmtijd < 30 sec, geluidsniveau, ontkalkingsinterval < 200 kopjes

Requirements komen v mix v stakeholders d.m.v. o.a. workshops, interviews met eindgebruikers, keyusers, opdrachtgever, sponsor ...

Randvoorwaarden: bv. moet werken op bestaande laptops

Bedrijfsregels: bv. retourzendingen binnen 14 dagen

### Taken bepalen met een Work Breakdown structure (WBS)

Na vastleggen requirements  proj opdelen in hanteerbare stukken werk

Taak (concrete activiteit): alle taken samen = volledige proj

- Uitvoerbaar door 1 persoon of kleine groep  verantwoordelijkh blijft duidelijk

- Levert herkenbaar resultaat op (bv. handleiding schrijven)

- Meetbaar: men kan makkelijk nagaan of taak is afgerond

!bij ontbreken taken komt oplevering in gevaar

WBS = hiërarchische, grafische weergave v taken proj:

- Voorgesteld in organigram

- Taken (werkwoorden): concrete werk dat nodig is om elke deliverable te realiseren

- Deliverables (zn): de op te leveren (tussen)producten

!in organigram elk taak blijven opsplitsen tot elke taak à drie de kenmerken ve taak voldoet

!WBS heeft geen volgorde of afhankelijkheden

!ook taken projectmanagement opnemen (bv. rapporteren, kwaliteitsbewaking, overleg …)

### Resources en rollen toewijzen

Resources = ingezette middelen om proj te realiseren  nt onbeperkt

- Wanneer heeft WN tijd?

- Hoeveel vd werkuren kunnen naar dit proj?

- Conflicten met andere proj of deadlines?

Wie beschikbaar? Welke rol? Programmeur schrijft code, tester valideert kwal, trainer geeft opleiding

- Projectmanager legt rollen vast

- Overzicht resources voorkomt blijven liggen v taken of onhaalbare planning

Competenties = wat je kan, kennis en ervaring

- Hard skills: meetbare technische vaardigheden – bv. Java, SQL, netwerken configureren

- Soft skills: persoonlijke vaardigheden – bv. communiceren, onderhandelen, presenteren

### Tijdschema en mijlpalen

Na vastleggen taken en resources: vastleggen wanneer elke taak moet uitgevoerd, hoe lang dit duurt

Tijdschema:

- Begin- en einddatum: elk proj heeft start en voorziene oplevering, tijdschema plant tussenstappen

- Doorlooptijd: totale tijd, nt de som v alle taken want sommige taken lopen tegelijkertijd

- Mijlpalen (milestones): belangrijke gebeurtenissen/beslismomenten – bv. website live

Afhankelijkheden tss taken = taken kunnen nt altijd los v elkaar uitgevoerd:

- Sequentieel: ene taak kan pas starten na afronding andere – bv. schilderen pas na optrekking muren

- Parallel/overlappend: sommige kunnen wel tegelijk – bv. programmeren backend, gelijktijdig grafische lay-out door ander persoon

Gantt-chart = staafdiagram om tijdschema visueel weer te geven (verticaal: alle taken, horizontaal: tijdseenheden (dagen, weken, maanden)): bv. p20 cursus

- Uit welke taken proj bestaat

- Wanneer taak begint en eindigt

- Wie aan taak werkt

- Al dan niet afhankelijkheden

- Milestones

### Begroting opstellen

Taken  resources  tijdschema  begroting = verwachte kosten en (indien mogelijk) baten

Kosten = alle nodige uitgaven om proj te realiseren:

- Personeelskosten: uren v interne WN + externe consultants

- Materiële k: hardware, softwarelicenties, infrastructuur

- Operationele k: huur vergaderzalen, verplaatsingsk, catering tijdens workshops …

- Onvoorziene k: buffer voorzien voor onverwachte uitgaven

Baten = opbrengsten of meerwaarde proj:

- Financieel – bv. verhoogde verkoop

- Nt-financieel – bv. tijdswinst WN, minder fouten, hogere klanttevredenheid

!in veel proj w baten te weinig expliciet benoemd terwijl het wel essentieel is voor bepalen haalbaarheid

Haalbaarheid:

- Bepalen adhv verhouding kosten en baten

- Nt altijd in balans: soms is proj nodig zonder dat het iets oplevert – bv. GDPR

Evaluatiemomenten: begroting speelt rol op verschillende momenten

- Voorafgaand: is proj de investering waard?

- Tijdens: blijven kosten binnen geplande marges? Aanpassingen nodig?

- Na afloop: doel bereikt binnen budget? Baten naar verwachtingen?

### Projectplan en kick-off

Taken  resources  tijdschema  begroting  projectplan, bevat:

- Doel en finale scope: wat bereiken? Wat valt binnen/buiten proj?

- Requirements: functionele en nt-functionele eisen

- Belangrijkste stakeholders en projectteam: wie vervult welke rol?

- WBS: opdeling in deliverables en taken

- Tijdschema: inclusief mijlpalen en afhankelijkheden

- Begroting: overzicht k en baten

- Eventueel: afspraken communicatie, kwaliteitsbewaking, risicobeheersing

Goedkeuring door stuurgroep, die heeft 3 opties:

- Goedkeuren

- Aanpassingen vragen – bv. te hoge k, te strakke planning

- Proj in huidige vorm stopzetten

!proj plan is geen statisch doc, kan tijdens verloop wijzigen  opnieuw voorleggen ter goedkeuring

Kick-off meeting volgt na goedkeuring projectplan, markeert einde planningsfase/begin uitvoering:

- Aanwezig: projectmanager, projectteam, vaak ook sponsor en stuurgroep

- Doel: project officieel opstarten, plan toelichten, betrokkenen op 1 lijn brengen

- Meerwaarde: iedereen begrijpt gemeenschappelijk doel, verwachtingen, voelt zich betrokken

## Uitvoeren

Uitvoeringsfase = plan w in daden omgezet, deliverables w geleverd  meest intensieve periode

Realisatie taken:

- Taken uit WBS w nu uitgevoerd

- Projectteam werkt volgens scope, planning, begroting

- Projectmanager volgt voortgang op, vergelijkt plan met realiteit

- Kwaliteitscriteria w bewaakt zodat oplevering voldoet à requirements

Rapportering door projectmanager op regelmatige basis:

- Bevat info over budget, kwaliteit, risico’s  er kunnen tijdig beslissen genomen

- Naar stuurgroep en sponsor over status proj

- Naar projectteam over voortgang, risico’s, eventueel bijsturen

Wijzigingen (change requests) = formele verzoeken tot wijziging scope, planning of begroting

Soms tijdens uitvoering nieuwe wensen of omstandigheden bv:

- Klant wil extra functionaliteit toevoegen  nieuwe deliverable

- Vertraging bij leverancier  opleverdating in gedrang

- Extra kosten om à wett verplichtingen te voldoen  begroting

/* change request moet beoordeeld w op impact (tijd, kost, kwaliteit) */

/* goedkeuring sponsor of stuurgroep noodzakelijk */

- Vermijden dat proj ongemerkt steeds groter of duurder w = scope creep

## Afsluiten

Afsluitingsfase = opleveren, overdragen, evalueren

Proj is afgerond na overdraging à eindgebruiker = go-live

- Belangrijke mijlpaal: formele vrijgave na goedkeuring

- Klant moet projectresultaat officieel aanvaarden adhv vooraf vastgelegde acceptatiecriteria:

  - Meetbare vw tijdens initiatie- en planningsfase vastgelegd per deliverable – bv. laadsnelheid webpagina, correctie oplevering v documentatie

- Eindfacturatie na aanvaarding klant

### Documentatie

Documentatie zorgt ervoor dat kennis nt verloren gaat: ontwikkelaars, beheerders eindgebruikers kunnen met resultaat werken

Technische documentatie = bedoeld voor ontwikkelaars, beheerders, IT-teams die systeem onderhouden:

4 elementen  voorkomen dat men later systeem moet 0 moet analyseren, begrijpen

- Architectuur en ontwerpkeuzes: hoe zit oplossing in elkaar, welke componenten, hoe werken ze samen

- Implementatiedetails: uitleg bij code, database-structuren, API’s, configuraties

- Reden van keuzes: wrm heeft men bepaalde technologie of oplossing gekozen, zodat ontwikkelaars dit begrippen en later niet zomaar terugdraaien

- In-code documentatie: duidelijke commentaarregels in broncode

Functionele documentatie = gericht op eindgebruikers, zij moeten er zelfstandig mee kunnen werken – bv. gebruikershandleidingen, snelstartgidsen, FAQ’s, instructievideo’s, begrippenlijst …

/* moet aansluiten bij niveau gebruikers: handleiding administratief personeel != technische gids systeembeheerders */

### Training

Naast documentatie is ook training cruciaal voor succesvolle implementatie

Train-the-trainer-principe:

- Enkele key users krijgen eerst uitgebreide opleiding

- Zij geven daarna de training door à collega’s

- Voordelen:

  - Key users kennen context en voordelen vd eigen organisatie

  - Gebruikers vinden het makkelijker vragen te stellen à collega’s dan à externen

  - Meer draagvlak binnen organisatie

Soorten training:

- Klassikale training: leslokaal of vergaderruimte

- E-learning: online modules zelfstandig overlopen

- Workshops: praktische sessies waarin gebruikers meteen met nieuwe oplossing werken

- Blended learning: combinatie klassikaal en digitaal

### Support

Na go-live stopt ondersteuning nog niet

Hyper care = eerste periode na oplevering, meestal 4 à 8 weken:

- Projectteam of leverancier staat tijdelijk paraat om vragen eindgebruikers te beantwoorden

- Bugs en kinderziektes snel opgelost

- Dagelijkse/wekelijkse rapportering over status

Structurele support = na hyper care w ondersteuning overgedragen à permanente supportorganisatie – bv. IT-helpdesk

### Evaluatie en lessons learned

Evaluatie = laatste stap afsluitfase, men komt samen om te bespreken:

- Wat ging goed?

- Wat kan beter?

- Waren scope, planning, budget realistisch?

- Hoe was samenwerking teams en stakeholders?

- Inzichten komen in lessons learned document  toekomstige proj succesvoller

# Projectmanagementmethodes

Geven invulling a manier waarop projectteam samenwerkt (hoe taken opvolgen, resultaten opleveren, omgaan met veranderingen)

3 methodes:

- Waterfall: klassieke methode, lineair, sequentieel

- Scrum: iteratieve methode

- Kanban: visuele methode

## Waterval

Stap voor stap, elke fase moet volledig afgerond zijn voor je naar volgende gaat

Sequentieel karakter: stroomt naar beneden als water in waterval, keert niet terug naar hoger niveau

- Analyse: requirements verzamelen en gedetailleerd omschrijven

- Ontwerp: systeem volledig uittekenen (functioneel + technisch)

- Ontwikkeling: programmeers schrijven code, bouwen systeem

- Testen

- Oplevering: ingebruikname

!elke fase moet afgerond en goedgekeurd zijn alvorens aan volgend deel te beginnen

Voorbeeld webapp bibliotheek hogeschool:

- Analyse: alle functionaliteiten in detail vastleggen – bv. boeken kunnen opzoeken in catalogus

- Dit doc moet w goedgekeurd en uitgebreid besproken

- Ontwerp: programmeurs en analisten maken schema’s database, schermontwerpen en rapportlay-outs

- Ontwikkeling: software w stap voor stap gebouwd volgens ontwerp

- Testen: na volledige ontwikkeling pas testen  fouten/misverstanden komen nu nr boven

- Oplevering: helemaal op einde krijgt bib app in 1 keer  dan pas zien of het nr verwachting is

  - Probleem: nu pas merken medewerkers dat zoekfunctie nt handig is, dat belangrijk rapport ontbreekt …

  - Te laat om zonder vertraging of extra kosten aan te passen

  - = zwakte Waterfall: zekerheid en controle bij start, risico dat res nt voldoet à verwacht.

Kenmerken:

- Sequentieel: elke fase volgt strikt op vorige

- Uitgebreide documentatie: alle beslissingen vastgelegd in plannen, schema’s, rapporten

- Weinig terugkoppeling: fase afgesloten  niet meer teruggaan

- Resultaat vooraf vastgelegd: scope en oplossing liggen vast bij start

- Eén grote oplevering: klant krijgt eindproduct te zien a einde project

Voordelen (klant):

- Scope, budget, planning staan vast  zekerheid

- Voorspelbaarheid dankzij gedetailleerde afspraken  minder kans op discussie

- Uitgebreide documentatie, dus onderhoud makkelijker  eenvoudig te begrijpen en uit te breiden (bv. nieuwe leverancier die instapt)

Nadelen (klant):

- Weinig ruimte voor wijzigingen

- Resultaat zichtbaar op einde

- Risico op verkeerde verwachtingen (verschillen in interpretatie afspraken)

Voordelen (projectteam):

- Duidelijke structuur: team weet in welke fase men zich bevindt + bijhorende activiteiten

- 1 fase tegelijk: bv. programmeurs moeten zich nog niet bekommeren om testfase

- Documentatie als houvast: alles neergeschreven, kan men op terugvallen

Nadelen (projectteam):

- Weinig flexibiliteit, creativiteit

- Feedback klant komt laat

- Hoge druk voor oplevering (vooral in laatste fase)

Voordelen (bedrijf):

- Controle over tijd en budget

- Documentatie ondersteunt audits en opvolging: transparantie, traceerbaarheid

- Minder intensieve klantinteractie: na analyse werkt team zelfstandig, minder overlegmomenten

Nadelen (bedrijf):

- Wijzigingen duur en tijdrovend

- Vertraging in een fase schuift alles op

- Risico op ontevreden klanten

## Agile manifesto

Reeks kernwaardes, principes die basis vormen nieuwe manier v werken in softwareprojecten (agile = flexibel)

Kernwaarden (prioriteiten Agile):

- Individuen en interacties > processen en tools  mensen en samenwerking belangrijker dan strikt volgen van regels

- Werkende software > uitgebreide documentatie  beter kleine, werkende app dan stapel doc waar niemand iets mee doet

- Samenwerking met klant > contractonderhandelingen  klant is partner, samenwerking

- Inspelen op verandering > strikt volgen van plan  meer ruimte voor wijzigingen

12 basisprincipes (enkel belangrijkste):

- Klanttevredenheid staat centraal

- Veranderingen welkom, ook laat in project

- Er wordt op regelmatige basis werkbare software geleverd

- Ontwikkelaars en klanten werken samen

- Projectteams zijn zelfsturend, nemen samen verantwoordelijkheid

- Team reflecteert regelmatig om zichzelf te verbeteren

- Agile is methode en mentaliteit: manier v werken, samenwerking en verandering centraal

Agile Manifesto als paraplubegrip voor andere methoden die dezelfde waarden en principes delen:

- Scrum: korte iteraties (sprints) waarin telkens stukje werkende softw geleverd w

- Kanban: visualiseert werk op bord, continue doorstroming v taken

## Scrum

Scrum biedt concreet raamwerk om principes Agile Manifesto in praktijk te brengen  duidelijke handvaten: korte cycle, vaste overlegmomenten, heldere rollen

Hoofddoel = snel bruikbare producten opleveren en onderweg continu verbeteren  werk opgesplitst in korte periodes = sprints

<-> maanden werken vooraleer eindproduct pas op einde zichtbaar w zoals Waterfall

Binnen sprint doorloopt teams telkens volledige ontwikkelcyclus:

- Analyse vd gekozen functionaliteit

- Ontwerp en ontwikkeling

- Test en eventueel installatie

- Duur:1 tot 4 weken, telkens even lang binnen eenzelfde proj

Aan einde elke sprint staat een increment = klein, werkend onderdeel vh eindproduct – bv. in 1ste sprint enkel loginpagina  voordeel: proj levert voortdurend zichtbare resultaten

### Scrum artefacten

Drie vaste artefacten: product backlog, sprint backlog en increment  geven structuur

Product backlog (“boodschappenlijst”) = volledige lijst v wensen en eisen eindproduct:

- Bevat alle user stories (functionaliteiten) die ooit in applicatie moeten komen

- Product owner verantw voor opstellen beheren vd product backlog

- Gesorteerd op prioriteit, vastgelegd door product owner  team weet altijd wat op dit moment meeste waarde heeft voor klant

- Dynamisch: kan na elke sprint veranderen, nieuwe ideëen, prioriteiten, zaken die niet meer nodig zijn …

/* user story heeft vast formaat, leggen focus op waarde voor eindgebruiker: als (type gebruiker) wil ik (doel of functionaliteit) zodat (meerwaarde of reden) – bv. als bibliothecaris wil ik een overzicht van alle uitgeleende boeken kunnen bekijken, zodat ik snel kan zien welke boeken te laat zijn */

Sprint backlog = selectie uit product backlog die het team tijdens 1 sprint zal realiseren

- Is stabiel binnen spring: na start sprint w niets meer toegevoegd of verwijderd

- Niet enkel user stories vermeld, maar ook taken die nodig zijn om user stories uit te werken

Increment = tastbare resultaat na afloop spring: klein, werkend onderdeel vh eindproduct dat waarde oplevert en bruikbaar is voor klant

### Van user stories naar sprint planning

- Product backlog bestaat uit verzameling user stories

- Product owner houdt lijst bij, bepaalt samen met stakeholders de prioriteiten

- Tijdens sprintplanning kiest scrumteam uit backlog welke user stories haalbaar zijn in komende sprint

- User story moet klein genoeg zijn om in 1 sprint af te werken

- User story opsplitsen in kleinere stukken

Voorbeeld bibliotheekapp:

Aan einde sprint is increment: werkende zoekfunctie in bibliotheekcatalogus, overzichtspagina met uitleningen

### Scrum ceremonies

Ceremonies = vaste overlegmomenten  structuur en regelmaat

Sprint planning  daily stand-up  sprint review  sprint retro

1. Sprint planning

Voor start v elke sprint, is vaak een langere meeting:

- Wat? Product owner presenteert prioriteiten uit product backlog, team beslist welke user stories realistisch zijn om in deze sprint aan te pakken

- Hoe? Gekozen stories opsplitsen in concrete taken, die meteen op sprint backlog komen

- Bv. Tijdens deze sprint leveren we een basiszoekfunctie en een overzicht van uitleningen op, zodat studenten de catalogus kunnen raadplegen en hun eigen boeken kunnen opvolgen.

Resultaat sprint planning:

- Sprint backlog met user stories en takken

- Sprintdoel: duidelijke zin die samenvat wat bedoeling is van deze sprint

Werkinschattingen = om te weten hoeveel/welke stories haalbaar zijn in 1 sprint

Doel werkinschatting is niet exacte voorspellingen maken, wel realistische keuzes:

- Team kan enkel haalbare hoeveelheid werk opnemen als men inschat hoeveel inspanning elke story vergt

- Te grote sprint backlog en onafgewerkte stories aan einde sprint w vermeden

Hoe schatten teams in? User stories vergelijken in grootte en complexiteit:

- Story points: elke story krijgt cijfer grootte en/of complexiteit (10 voor heel groot en/of complex), precieze tijd w nog niet berekend

- “T-shirt sizes”: XS-story is klein, XL-story heel groot/complex …

- stimuleert discussie en kennisdeling: wat voor de ene als een 3 kan aanvoelen, is voor ander een 8

2. Daily stand-up (daily scrum)

Elke dag komt team kort (< 15 min) samen om te bespreken: ze blijven rechtstaan om te focussen

Elke deelnemer beantwoordt 3 vragen:

- Wat heb ik gisteren gedaan

- Wat ga ik vandaag doen

- Tegen welke problemen loop ik aan

- Transparantie en samenwerking bevorderen

3. Sprint review

Aan einde sprint w increment gedemonstreerd tijdens sprint review

Samen met product owner, klant, andere stakeholders:

- Team laat zien wat gemaakt werd

- Klant geeft feedback

- Product backlog bijwerken op basis vd feedback

- Klant w actief betrokken bij voortgang, geeft richting à volgende sprint

4. Sprint retrospective

Intern moment voor scrum team en scrum master: kijken terug op samenwerking

- Wat ging goed

- Wat ging minder goed

- Hoe kunnen we samenwerking verbeteren in volgende sprint

- Continu verbeteren samenwerking

### Scrum-rollen

Product owner = vertegenwoordigt klant, bewaakt waarde product

- Bepaalt prioriteiten in product backlog

- Beslist welke features belangrijk zijn voor de business, wanneer ze moeten w ontwikkeld

- Staat voortdurend in contact met stakeholders (klanten, gebruikers, management)  vertaalt hun noden naar user stories

Scrum master = eerder coach en facilitator dan klassieke projectmanager

- Waakt over opvolging Scrum-regels

- Organiseert ceremonies en bewaakt efficiëntie ervan

- Helpt team obstakels weg te nemen die voortgang belemmeren

- Beschermt team tegen onnodige afleidingen buitenaf

- Stimuleert zelforganisatie en samenwerking

- Geeft geen opdrachten, maar helpt optimaal functioneren team

Scrum team = mensen die prod daadwerkelijk realiseren: ontwikkelaars, testers, analisten …

Multidisciplinair: alle competenties die nodig zijn om increment op te leveren

Zelfsturend: beslissen zelf hoe ze te werk gaan, verdelen onderling taken

Richtlijn: max. 9 leden om communicatie overzichtelijk te houden

### Visueel management

Scrum bord = taken w verplaatst van to do naar doing naar done

Vaak met post-its, kan ook digitaal

Burndown chart = grafiek die voortgang sprint of proj zichtbaar maakt

- Horizontaal (x-as): tijd, meestal dagen vd sprint

- Verticaal (y-as): hoeveelheid werk dat nog moet gebeuren – bv. Aantal storypoints, taken

- Bij start print staat lijn bovenaan: al het werk moet nog gebeuren elke dag w afgerond werk afgetrokken

Bevat 2 lijnen:

- Ideale lijn: rechte, dalende lijn hoe werk gelijkmatig verdeeld zou moeten

- Werkende lijn: voortgang in realiteit

- Vergelijking lijnen: voor, gelijk of achter op schema

Nut:

- Transparantie: team en product owner zien hoe sprint vordert

- Vroegtijdige signalen: werkelijke lijn boven ideale = vertraging  tijdig bijsturen

- Motivatie: na afronding taak daalt lijn  gevoel vooruitgang, stimuleert team

### Voor- en nadelen Agile

Klant

+ snelle, frequente opleveringen: krijgt al snel eerste werkende versie  gevoel v vertrouwen en feedback

+ flexibiliteit: nieuwe ideeën, veranderende omstandigheden zonder start nieuw proj

+ betere samenwerking: minder kans op misverstanden, eindresultaat beter afgestemd op noden klant

- moeilijker budgetteren: scope nt volledig vast bij start, lastig exacte prijs/datum te garanderen

- tijdsinvestering: klant maakt tijd vrij voor feedback, demo’s, overleg

- minder documentatie: nadruk werkende software, minder formele doc beschikbaar, onderhoud lastiger

Projectteam

+ regelmatige feedback: team weet sneller of het goed bezig is, minder fouten

+ zelfsturend werken: krijgt verantwoordelijkheid en vertrouwen  ruimte voor creativiteit

+ leren en verbeteren: regelmatige retrospectives (reflectie)  zichzelf bijsturen

- Hoge werkdruk door korte iteraties: veel druk want elke sprint moet werkend resultaat leveren

- vereist discipline: vergt ervaring, goede comm   en samenwerking

- minder houvast: geen gedetailleerd plan

Bedrijf

+ klanttevredenheid: klanten meer betrokken, maar kan op tevredenheid

+ minder risico mislukken: problemen (met verwachtingen) snel ah licht  bijsturen

+ meer innovatie: flexibiliteit leidt tot nieuwe verbeteringen en ideeën

- moeilijker contractbeheer: indien bedrijf strakke prijs en contracten gewend is

- cultuurverandering (nodig): open comm en samenw met klant  lastig voor bedrijf met strikte hiërarchie

- minder voorspelbaarheid: management kan minder exact rapporteren over einddatum en budget

## Kanban

Kanban = visueel Kanban-bord: kaartjes en borden (post-its of digitaal) om doorstroom werk zichtbaar te maken en beter bij te sturen  Agile (bv p46)

Kolommen die stappen proces weergeven, eenvoudige versie:

- To do: taken die nog moeten starten

- Doing: w op dit moment à gewerkt

- Done: afgeronde taken

- Elke taak heeft kaartje (kan bv. user story zijn)

- Beperken van Work in Progress (WIP): max aantal taken tegelijk in doing, pas nieuwe taak bij doing als een is afgerond  team springt nt v taak nr taak zonder af te ronden

- = pull-systeem: werk w “getrokken” door team van zodra tijd ipv “gepusht” door manager

Kenmerken:

- Visueel management:

  - Werk zichtbaar op bord  vooruitgang duidelijk in 1 oogopslag

  - Bottlenecks snel zichtbaar: te veel in doing  er is een probleem

  - Transparantie voor stakeholders – bv. opdrachtgever

- Continue flow:

  - Geen vaste iteraties of sprint

  - Werk stroomt door: taak af  volgende kan starten

- WIP-limieten:

  - Gelijktijdige taken beperkt  meer focus, minder multitasken

  - Verhoogde doorstroming: 3 afgeronde taken ipv 10 tegelijk

  - Dwingt teams knelpunten aan te pakken: eerste oudere taak afwerken voor start nieuwe

- Flexibiliteit:

  - Nieuwe taken kunnen op elk moment toegevoegd

  - Prioriteiten aanpassen door volgorde kaartjes te veranderen

+ transparant en eenvoudig: status werk zichtbaar in 1 oogopslag

+ flexibel: geen vaste scope/planning bij start, aanpassingen op elk moment

+ efficiënt: WIP-limieten  minder tijdsverspilling door multitasken

+ weinig overhead: geen verplichte rollen of ceremonies, Kanban kan meegroeien met team

+ geschikt in veel contexten: softwareontwikkeling, productie, marketing, onderwijs …

- lijkt chaotisch: bij grotere proj of onduidelijke afspraken

- minder voorspelbaarheid: geen vaste sprints of einddatum

- weinig structuur: teams missen soms houvast vergadering of deadlines zoals bij Scrum

- teamdiscipline: werkt enkel als team taken bijwerkt en WIP respecteert

Wanneer Kanban?  indien werk continu en onvoorspelbaar binnenkomt:

- It-support, helpdesk, bugfixingprojecten, operationele teams (bv. marketingcampagnes), kleine projectteams die flexibiliteit willen

Scrum vs Kanban:

Scrum:

- Gebonden à sprint

- Na elke sprint nieuw bord

- Einde sprint  alle taken in done, anders opnieuw plannen in nieuwe sprint

- Tijdsgebonden: korte cycli, duidelijk begin en einde

Kanban:

- Continue: blijft doorlopen, w nt leeggemaakt

- Elke taak krijgt kaartje, schuift door over bord

- Geen vast tijdskader  op elk moment nieuwe taken

- WIP-limieten

## Vergelijking Waterfall – scrum – Kanban

|  | Waterfall | Scrum | Kanban |
| --- | --- | --- | --- |
| Wanneer? | - scope en vereisten op voorhand volledig duidelijk - duidelijk, tastbaar eindresultaat dat à eind geleverd w | - scope nt volledig vast - snel bruikbare resultaten - indien nauwe samenwerking met klanten nodig is | - continue doorstroom taken - indien flexibiliteit nodig is - kleine proj/teams die geen vaste sprints nodig hebben |
| Voorbeeld | Bouw brug | Mobiele app | Marketingteam dat voortdurend nieuwe campagnes doet |

Hybridevormen in praktijk  methode moet passen bij proj en organisatie:

- Organisatie start met Waterfall, maar houdt tsstijdse feedbackmomenten zoals Scrum

- Scrumteam gebruikt Kanbanbord voor urgente issues = Scrumban

- Bedrijven experimenteren en passen methode aan à eigen cultuur en context

# information technology infrastructure library (ITIL)

Voorbeeld nieuw MRI-toestel in ziekenhuis:

- Arts belt IT-afdeling vanwege levering MRI-toestel dat zsm aangesloten moet w op netwerk

- Medewerker belooft dit volgende dag (vrijdagnamiddag) te doen

- Installatie w uitgevoerd, maar niemand merkt dat het misloopt  medewerker nr huis vr weekend

- Zaterdagochtend merkt arts dat MRI-systeem nt opstart

- Hele server waarop toestel aangesloten is ligt plat  ook bv. server elektronische patiëntendossiers

- Grote impact: arts kan onderzoeken nt doen, artsen kunnen nt aan patiëntengegevens, IT nt bereikbaar in weekend

- Management stelt vragen:

  - Wrm installatie nt beter gepland?

  - Geen afspraken over weekendondersteuning?

  - Hoe kan 1 wijziging zo’n grote impact hebben?

ITIL = geen strak model v begin tot einde, wel verzameling v best practices: goede voorbeelden en richtlijnen die in praktijk reeds nut hebben bewezen (vastgelegd in boeken: bibliotheek)

Doel: waarde creëren voor klant door betrouwbare IT-diensten te leveren

## ITIL 4: Service Value System (SVS)

Nadruk op hoe organisaties waarde creëren met hun IT-diensten

Vertrekken vanuit:

- Opportunity/demand: kans waarde te creëren vr eindgebruikers indien er noden zijn

- Value (waarde): resultaat vh SVS-systeem, de producten of diensten die waarde creëren

5 componenten SVS (die elkaar versterken): niet v buiten kennen

1. Guiding principles = algemene richtlijnen bij nemen beslissingen en organiseren werk, bv:

- Focus on value: werk met einddoel in gedachten

- Start where you are: bouw verder op wat reeds bestaat, ipv telkens opnieuw starten

- Progress iteratively with feedback: verbeter stap voor stap, vraag feedback gebruiker

2. Governance = manier waarop organisatie beslissingen neemt en verantwoordelijkheden verdeelt

- Juiste mensen nemen juiste beslissingen

- Beleid en strategie moeten duidelijk zijn

- Bv. IT: wie is eindverantwoordelijke bij groot incident?

3. Service value chain = hart SVS: beschrijft nodige activiteiten om v vraag/behoefte klant nr concrete waarde-opleverende dienst te gaan

- Plan: strategie en doelstellingen bepalen

- Engage: contact met klanten en stakeholders

- Design & transition: nieuwe of aangepaste diensten ontwerpen + implementeren

- Obtain/build: juiste middelen en technologie voorzien

- Deliver & support: diensten effectief aanbieden + ondersteunen

- Improve: voortdurend verbeteren op basis v ervaringen

4. Practices = geen processen, maar practices: praktische werkmethodes die helpen bij specifieke taken

Er bestaan er 34 – bv. incident management, problem management, change enablement

5. Continual improvement = diensten, processen en resultaten moeten continu verbeterd w

Adhv feedback, metingen: wat kan sneller, betrouwbaarder, klantvriendelijker?

Elke verbetering  meer waarde voor klant

## practices

In totaal 34: hier enkel basispraktijken v bijna elke IT-afdeling

### Service desk

Eerstelijnsondersteuning vr eindgebruiker IT-dienst, belangrijke taken:

- Incidenten registreren: elk probleem noteren zodat het opgevolgd kan w

- Eerste hulp: eenvoudige problemen meteen oplossen – bv. ww resetten

- Doorverwijzen: ingewikkelde problemen naar specialisten doorsturen

- Communicatie: gebruikers op hoogte updates houden

- Rapporteren: statistieken bijhouden – bv. aantal oproepen, gemiddelde oplostijd

Doel: SNEL hoogwaardige service bieden

### Incident management

Incident = elke ongeplande onderbreking of vermindering ve IT-dienst – bv. crash app, traag netwerk

Doel = dienst herstellen: meteen (incident w afgesloten na oplossing)of tijdelijke oplossing (workaround):

- Men kan verder werken, schade w beperkt

- Onderliggende oorzaak nog niet opgelost  komt later

Incident bv. fietser krijgt platte band onderweg:

- Directe oplossing: band vervangen

- Workaround: opgehaald w met de auto, band nog steeds kapot

Incident komt binnen bij service desk:

- Prioriteit bepalen  tijd en middelen inzetten waar meest nodig

- Adhv classificatietabel w incident ingeschat op basis v urgentie (hoe snel moet het opgelost om ernstige gevolgen te vermijden) en impact (hoeveel mensen geraakt door probleem)

  - Low, medium, high, critical zijn classificaties

  - Bv. hele boekhoudafdeling kan bureaubladachtergrond nt wijzigen  moderate

### Problem management

Incidenten vaak symptomen dieper probleem: herhaling zelfde incidenten of grote impact …

- probleem w geregistreerd

Root Cause Analysis (RCA) techniek = logbestanden en trends analyseren, technische testen uitvoeren

2 vormen:

- Reactief: probleem onderzocht na groot of herhalend incident

- Proactief: analyseren trends en logs om problemen te voorkomen vóór iets misgaat

Voorbeeld printer valt regelmatig uit:

- Incident management door service desk: start printer telkens opnieuw op (incident)

- Problem management: onderzoekt oorzaak en lost probleem structureel op ter vermijding herhaling (problem)

### Service request management

Service requests = vraag gebruiker tot toegang krijgen, wijziging doorvoeren – bv.:

- Student wil toegang gedeelde map projectgroep

- Docent wil nieuwe applicatie

- WN wil functietitel laten wijzigen

Incident: iets kapot, werkt niet meer  snelle interventie

<-> service request: geplande of verwachte vraag gebruiker, er is geen incident (bv. login nieuwe WN)  afwerking vaak via geautomatiseerde procedures

Stappenplan:

- Registratie: gebruiker dient aanvraag in (vaak via ticketingsysteem, selfserviceportaal)

- Beoordeling: w nagegaan of vraag duidelijk en toegestaan is

- Afhandeling: IT-afdeling voert aanvraag uit volgens procedure

- Afronding: gebruiker w geïnformeerd na afhandeling

### Change enablement

Change = elke toevoeging, aanpassing, verwijdering die effect heeft op IT-dienst – bv. installeren nieuwe standaardapp, vervangen hele serveromgeving

Request for Change (RFC) = document of digitaal formulier:

- Welke wijziging

- Waarom nodig

- Inschatting impact en risico’s

- Wie verantwoordelijk is voor uitvoering

- Gecontroleerde aanvraag, formeel proces, nt zomaar “even iets aanpassen”  moet gecontroleerd en goedgekeurd

Normal change = wijziging die door formeel proces moet:

- Analyseren, goedkeuren, plannen, uitvoeren

- Bv. installatie nieuw HR-systeem

Standard change = routinebehandelingen, laag risico, weinig impact:

- Zijn op voorhand goedgekeurd

- Bv. nieuwe WN krijgt standaardsoftware zoals Office of Teams

Emergency change = wijzigen die zo snel mogelijk moeten wegens urgent probleem

- Moeten goedgekeurd  vaak aparte procedure

- Bv. server crasht tijdens werkuren, server moet onmiddellijk herstart w

- Soms w achteraf pas RFC ingevuld zodat wijziging toch gedocumenteerd en geëvalueerd kan w

Goedkeuringsproces:

Change Advisory Board (CAB) = groep verantwoordelijken die beslist of change mag doorgaan:

- Kijken naar risico’s, impact en planning (wanneer doorvoeren om werk zo min mogelijk te storen)

- Zodat wijzigingen verantwoord w ingevoerd

- Kan wijzigen, goedkeuren, uitstellen of vragen eerst bijkomende maatregelen te nemen – bv. extra tests

- Voorspelbaarder, meer structuur ipv wijziging ad hoc door IT’er

### Service level management

= duidelijk afspraken over kwaliteit IT-dienst en meten of afspraak gehaald w  transparantie IT-dienst, gebruikers en evt. externe leveranciers

Service Level Agreements (SLA) = formele overeenkomst tss IT-dienst en klant: wat klant mag verwachting  kwaliteit, beschikbaarheid, responstijd en oplostijd

- Voorkomt misverstanden – bv. “snel” betekent voor klant 1 uur, voor dienst 24 uur

- Over technische prestaties – bv. uptime en responstijden

- Over ondersteunende diensten – bv. helpdeskuren, wachttijden, comm naar gebruikers

Operational Level Agreement (OLA) = interne afspraken binnen organisatie

- Omdat SLA vaak meerdere interne teams raakt

- Teams moeten onderling duidelijke afspraken maken om belofte à klant waar te maken

Voorbeeld: SLA zegt dat kritieke incidenten binnen 2u moeten opgelost

- Service desk team geeft incidenten binnen 15 min door aan juiste specialisten

- Netwerkteam belooft binnen 30 min te beginnen bij storing

- Applicatieteam belooft bugs binnen 90 min te onderzoeken en fix te starten

- Als een team OLA nt zou nakomen  SLA nt gehaald

Underpinning Contract (UC) = contracten met externe leveranciers die nodig zijn om SLA’s met klanten waar te maken

Bv. BB 99% beschikbaarheid per maand  ook afhankelijk v contract met internetprovider

Key Performance Indicator (KPI) = meetbare indicatoren of dienstverlening voldoet aan bovenstaande afspraken  objectiviteit ipv vage beloftes – bv. beschikbaarheid, responstijd, oplostijd, klanttevredenheid (bv. enquêtes)

Waarom?

- Maken SLA’s objectief en meetbaar

- Transparantie (nagaan of belofte werd nagekomen)

- Basis voor verbetering wanneer KPI nt gehaald w

Voorbeelden:

- SLA: bedrijfsnetwerk 99% beschikbaar per maand

  - KPI: gemeten beschikbaarheid april = 99.3%

- SLA: e-mails binnen 5 sec ontvangen en verstuurd

  - KPI: gemiddelde verzendtijd april = 4.2 sec

!examen voorbeelden kunnen geven UC-OLA-SLA en verschil duidelijk uitleggen

## RACI

Binnen SVS v ITIL is governance belangrijk onderdeel: wie neemt beslissingen, wie is voor wat verantw?

- RACI-model om verwarring te vermijden

- Responsible: wie taak uitvoert (1 of meer personen)

- Accountable: wie eindverantwoordelijk draagt (1 persoon)

- Consulted: mensen die geraadpleegd moeten w vanwege waardevolle input of expertise  advies, maar beslissen niets

- Informed: mensen die op de hoogte gehouden moeten w v voortgang of resultaat

Opgesteld in vorm v matrix: horizontaal: rollen (stakeholders), verticaal: taken

- A en R kunnen zelfde persoon zijn (hoeft niet)

- 1 A per taak

- Best heeft elke taak een A

- Te veel R is nt goed, geen R kan nt

- Veel C leidt tot vertraging

- Nt genoeg I = nt genoeg comm in team

Waarom?

- Duidelijk wie wat doet  taken blijven nt liggen

- Nt te veel mensen voor zelfde taak

- Betere comm en meer efficiëntie

Voorbeeld:

- R: webdesigner ontwerpt webpagina’s

- A: projectleider heeft eindverantwoordelijkheid website en nakomen afspraken

- C: marketingafdeling ivm inhoud en uitstraling

- I: directie krijgt updates voortgang

Voorbeeld bij Incident Management:

- R: service desk registreert en behandelt melding

- A: incident manager eindverantwoordelijk voor opvolging

- C: technisch expert w geraadpleegd bij complexe problemen

- I: gebruiker op hoogte gehouden v status